Instrução de preenchimento das planilhas para convênios com a caixa econômica e obras feitas nesta planilha.

**Na Planilha PO**.

Abrir a Aba PO e clicar em Licitar/Reprogramar.

Irá abrir uma aba onde deverá marcar Licitar, clicar em OK e salvar o novo documento.

**Na Nova planilha Criada**

Aba dados, preencher as informações da empresa e do responsavel.

Aba Po, preencher as abas em amarelo com o preço unitário, já incluso BDI utilizado.

Salvar a planilha.

**Na PLE**

Na aba Dados -> Importar PO (importar a planilha salva com os valores colocados pela empresa)

Nesta fase a empresa pode criar eventos que serão relacionados ao seus pagamentos e os seu serviços.

Para isso ainda na aba dados em Eventos, criar ou alterar clicando em editar eventos.

Na aba Eventograma e Quantitativos, alterar os eventos caso os mesmos tenham sido alterados.

Exemplo:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2. | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO PADRÃO AMMOC | M2 |                2,50  |         332,19  |             830,48  |   | 1-PREPARAÇÃO DE CANTEIRO |   |  2,50  |

A placa de obra está ligada ao evento: **preparação de canteiro de obra**, portanto ela só será paga quando todos os serviços ligados ao evento preparação de canteiro foram terminados.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO PADRÃO GOVERNO FEDERAL | M2 |                2,50  |         332,19  |             830,48  |   | 1-PREPARAÇÃO DE CANTEIRO |   |  2,50  |
| 1.1.2. | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO PADRÃO AMMOC | M2 |                2,50  |         332,19  |             830,48  |   | 1-PREPARAÇÃO DE CANTEIRO |   |  2,50  |
| 1.1.3. | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS | M2 |            317,03  |             3,16  |          1.001,81  |   | 1-PREPARAÇÃO DE CANTEIRO |   |  317,03  |
| **1.2.** | **ESCAVAÇÔES E REATERRO** |  |  |  |             624,72  |   | 1-PREPARAÇÃO DE CANTEIRO |   |  -    |
| 1.2.1. | ESCAVAÇÃO DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M  | M3 |              59,08  |             5,67  |             334,98  |   | 1-PREPARAÇÃO DE CANTEIRO |   |  59,08  |

Neste caso, o Evento "**preparação de canteiro de obra"**só será concluído quando os serviços da família 1.1 e família 1.2.1 forem concluídos.

Vale ressaltar que se algum dos serviços não forem realizados, nenhum dos outros itens será pago também.

Na Aba CRONOGRAMA

preencher o cronograma com o mês de finalização do evento.

Vale ressaltar que a empresa pode adotar a PLE fornecida pela equipe da AMMOC, já aprovada pela Caixa Econômica Federal.

As medições sao feitas por EVENTOS, e não por Boletins de medição com valores unitários.

